MEMORANDUM INFORMACYJNE
WRAZ Z ANKIETĄ
NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU
WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ
PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO -
PRYWATNEGO
PN :

BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W RAWICZU W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

Rawicz,, czerwiec 2019

1

Spis treści

1. OPIS PROJEKTU ............................................................................................. 5
1.1 Dane ogólne Projektu .................................................................................. 5
1.1.1 Przedmiot Projektu ................................................................................... 5
1.1.2 Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ..... 6

1.2 Podstawy prawne przedsięwzięcia .............................................................. 7
1.2.1 Tryb wyboru partnera prywatnego .......................................................... 8
1.2.2. Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą ................................ 9
1.3 Struktura finansowa Projektu ...................................................................... 9
1.4 Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego .............................9
1.5 Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu .................10
1.6 Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego ..................................…10
1.7 Ryzyka stron ….............................................. ..............................................11
1.7 Zakładany harmonogram realizacji Projektu .........................................12-15

2. UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU .............................................................................16

Niniejsze Memorandum informacyjne dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego („Memorandum Informacyjne”) - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Gmina Rawicz jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków
na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „ BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W RAWICZU W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE PLUS” na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawicz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Przedstawione w Memorandum informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych.

2

Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku (wprowadzenie)
Gmina Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W RAWICZU W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE PLUS” na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawicz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Test rynku jest etapem przed realizacyjnym ww. Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. – dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. – dalej „PZP”).
Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Rawicz dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia i modelu jego finansowania,źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania Przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny przejmie
odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł
finansowania), wybudowanie, utrzymanie oraz zarządzanie. Planuje się, że strona publiczna – Gmina Rawicz zapewni docelowych odbiorców Przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego Przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Rawicz (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu). Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność.
Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Rawicz oczekuje,skalkulowania czynszu najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przez najemcę (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii co do optymalnego zakresu funkcjonalnego Przedsięwzięcia oraz akceptowanego modelu jego realizacji i zarządzania.
3

Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań,
uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

Uzyskane od Państwa informacje zostaną uszeregowane, aby zminimalizować możliwość identyfikacji podmiotów, które udzieliły na nie odpowiedzi, przy czym formularz ankietowy nie wymaga podpisu.

Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest
na IV kw. 2019 r. lub I kw.2020r. , prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.
Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział
w niniejszym badaniu.

Serdecznie zapraszam do współpracy

4

1. OPIS PROJEKTU

1.1 Dane ogólne Projektu

1.1.1 Przedmiot Projektu

Celem realizacji Przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawicz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 915/3 o pow. 1,91 ha, obręb Rawicz, lokalizacja RAWICZ UL.DWORCOWA I UL. PIŁSUDSKIEGO - teren byłych ogródków działkowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zabudową usługową w parterze budynków wraz z zagospodarowaniem z łączną liczbą ok 100 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem z dojściem do własności oraz utrzymywanie tych budynków i zarządzanie nimi przez okres nie krótszy niż 15 lat i nie dłuższy niż 30 lat od daty ich wybudowania, a następnie przeniesienie własności tych lokali na rzecz ich najemców.
Na etapie ogłoszenia postępowania nastąpi podział działek celem dopasowania powierzchni dla realizacji proponowanej zabudowy , a pozostała z wydzielenia powierzchnia pozostanie w posiadaniu Gminy Rawicz.

5

1.1.3 Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość, na której planowane jest Przedsięwzięcie znajduje się obszarze objętym zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Dworcową i ul. 11 Listopada w Rawiczu - Uchwała nr LVI/628/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 27 września 2018 r. Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 27 IX 2018 r. 7284.
Zgodnie z zapisami tego planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym konturem MWU – Przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Zgodnie ze szczegółowym opisem warunków ujętych w tym planie:
1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług
2. dopuszczenie lokalizacji parkingów, dojść, dojazdów i obiektów małej architektury
3. wysokość budynków nie więcej niż 12 m
4. maksymalna pow. zabudowy nie może przekroczyć 30 % powierzchni działki
5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 25%.

W załączeniu :
wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Dworcowej i ul. 11Listopada w Rawiczu przyjętego Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LVI/628/18 z dnia 19 września 2018r.

6

  1. Podstawy prawne przedsięwzięcia

Przewiduje się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
na podstawie ustawy PPP zgodnie z poniższymi założeniami:

1) Partner Prywatny nabędzie od Gminy Wołów nieruchomość, na której ma być
     zlokalizowane Przedsięwzięcie,

2) Partner Prywatny w nieprzekraczalnym terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy
     o PPP zaprojektuje i wybuduje na nieruchomości, o której mowa efekt rzeczowy
     Przedsięwzięcia
3) Partner Prywatny będzie utrzymywał efekt rzeczowy Przedsięwzięcia i zarządzał nim
    w okresie nie krótszym niż 15 i nie dłuższym niż 30 lat od daty jego wybudowania, okres
    zarządzania zostanie ustalony w ramach dialogu konkurencyjnego

4) podmiot publiczny najpóźniej do momentu osiągnięcia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do ich podnajmowania,

5) w sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni
zasiedlenie lokalu przez kolejnego najemcę, względnie sam zawrze umowę najmu
instytucjonalnego tego lokalu z dojściem do własności,

6) wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

7) po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny przeniesie własność lokali
mieszkalnych na ich najemców zgodnie z warunkami umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, w tym przeniesie własność lokali mieszkalnych na Gminę Rawicz ,jeśli będzie ona najemcą poszczególnych z nich.

1.2.1 Tryb wyboru partnera prywatnego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.) – przewidywany tryb dialog konkurencyjny (m.in. art. 60a-60f ww. ustawy).

7

1.2.2. Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) – umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).

1.3 Struktura finansowa Projektu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia ich ze źródeł obcych, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być realizowane w oparciu o:

• środki własne Partnera Prywatnego,
• środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak np.:
banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać
celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,
• fundusze unijne.

Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach zaangażowania kapitałowego.

Nie jest także przewidziane udzielenie przez stronę publiczną gwarancji, poręczeń lub jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytu w związku z Projektem, (Przedsięwzięciem) który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.

1.4 Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego

Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać się będzie z następujących etapów:
      • etapu inwestycyjnego, po zapewnieniu przez partnera prywatnego źródeł
        finansowania Przedsięwzięcia (Projektu) we własnym zakresie,
       • etapu utrzymania i zarządzania.
Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu
i zarazem przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i eksploatacji na Partnerze Prywatnym. Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:
        • zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego oraz etapu
        utrzymania i zarządzania , w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową
        PPP
       • uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,

8

• utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz
zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),
• ponoszenie kosztów ubezpieczeń obiektu i terenu oddanych do dyspozycji Partnerowi
Prywatnemu,
• zarządzanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w okresie min. 15 lat i max. 30 lat
liczonym od daty wytworzenia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia rozumianego jako
uzyskanie pozwolenia na tych budynków,
• sprzedaż po upływie okresu zarządzania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu
będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią
umowy o PPP.

1.5 Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu
Podmiot publiczny sprzeda Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi winien zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Uprzednio osoby te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia. W sytuacji, gdy w następstwie przeprowadzenia przez Gminę Rawicz procedury wyboru potencjalnych najemców ich liczba będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z Gminą Rawicz, która będzie posiadała określone w umowie prawo do ich podnajmowania.

1.6 Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego
Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu). W sytuacji jednak, gdy liczba najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Rawicz (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te lokale („wolne”)
i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania.
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie składało się z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Składniki tego wynagrodzenia winny być w umowie wyraźnie wyodrębnione. Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu efektu rzeczowego.

9

1.7 Ryzyka
RYZYKA PO STRONIE WYKONAWCY
1) ryzyko konstrukcyjne (budowy) – w tym powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności ryzyko:
a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,
b) niezgodności bądź nieprzestrzegania ustalonych standardów wykonania robót,
c) wzrostu kosztów bądź powstaniem dodatkowych a nieprzewidzianych kosztów,
d) związane z wpływem czynników zewnętrznych możliwych do przewidzenia,
e) wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,
f) udziału podwykonawców,
g) pojawienia się lub zastosowania do realizacji nowych technologii,
h) przewidywalne warunki atmosferyczne.
2) ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na realizację
przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą należeć przyszłe
płatności,przez okres trwania umowy partner prywatny utrzymuje i zarządza przedmiotem zamówienia, pobierając pożytki z przedsięwzięcia, ale w mniejszym stopniu, niż wynosić ma bezpośrednia zapłata od podmiotu publicznego i dopłata do świadczonych usług.
3) ryzyko utrzymywania budynków w planowanym okresie

RYZYKA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
1) ryzyko popytu / zapotrzebowania – na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia,ryzyko zasilenia mieszkań najemcami,
2) Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym
zdatnym do realizacji umowy PPP
3) Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących
przedmiotem umowy przez partnera prywatnego.
4) Ryzyko wyboru Wykonawcy posiadającego zdolność realizacji , utrzymania obiektów i zarządzania nimi przez długi okres

10

1.8 Zakładany harmonogram realizacji Projektu
	Czas	Czynności Miasta	Czynności Partnera Prywatnego
1	Brak terminu / ustawowego - termin / dowolnie wybrany / przez Zamawiającego	1) Przesłanie do publikacji / ogłoszenia o zamówieniu / w Dzienniku Urzędowym Unii / Europejskiej (dalej: DzUUE) – / (w przypadku PPP o wartości / powyżej progów UE). / 2) Po publikacji ogłoszenia / o zamówieniu w DzUUE / Zamawiający zamieszcza / ogłoszenie na własnej stronie / internetowej i w siedzibie / Zamawiającego. / 3) Wymagany prawem zakres / ogłoszenia określony został / w art. 60c, art. 40 oraz 48 / ust. 2 u.p.z.p.	- zapoznanie się z ogłoszeniem, / - podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu, / - przygotowanie wniosku / (Partner Prywatny / występujący samodzielnie / bądź w ramach konsorcjum)
1.01.2019	Po opublikowaniu / ogłoszenia o / zamówieniu w DzUUE / (podstawa prawna: / art. 5 ust. 1 ustawy / o partnerstwie / prywatnym)	Publikacja informacji o planowym / partnerstwie publiczno – / prywatnym w Biuletynie Informacji / Publicznej	brak
2	Termin ustawowy / - 30 dni (termin / minimalny) od dnia / przekazania ogłoszenia / o zamówieniu / Urzędowi Publikacji / Unii Europejskiej / (podstawa prawna: / art. 49 ust. 2 upzp)	Składanie wniosków / o dopuszczenie do udziału / w postępowaniu	- złożenie wniosku o / dopuszczenie do udziału / w postępowaniu; / – oświadczenie o spełnieniu / warunków udziału w / postępowaniu oraz braku / podstaw do wykluczenia; / - obowiązek przedłożenia / dokumentów / potwierdzających spełnienie / warunków udziału / w postępowaniu, / wymaganych przez / Zamawiającego
3	Brak terminu / ustawowego - termin / wskazany przez / Zamawiającego.	1.Ocena wniosków o dopuszczenie / do udziału w postępowaniu, / - ewentualne wezwania / Wykonawców do uzupełnienia / dokumentów lub złożenia wyjaśnień / 2. Zaproszenie do dialogu / konkurencyjnego Wykonawców spełniających warunki udziału / w postępowaniu w liczbie / określonej w ogłoszeniu / o zamówieniu – nie mniejszej / niż 3	- ewentualne uzupełnienie / dokumentów lub składanie wyjaśnień / brak
4	Brak terminu / ustawowego - termin / wskazany przez / Zamawiającego	Negocjacje z Partnerami / Prywatnymi / Dialog może dotyczyć wszystkich / aspektów zamówienia. / Podczas tego etapu zostaną / ustalone wszystkie podstawowe / kwestie realizacji Projektu PPP. / Negocjacje prowadzone są do / momentu określenia rozwiązań / odpowiadających potrzebom / Podmiotu Publicznego. / Dialog ma charakter poufny.	- udział w dialogu, / - wszelkie wymagania, / wyjaśnienia i informacja, / a także dokumenty związane z dialogiem – Wykonawcy / otrzymują na równych / zasadach; / - składanie wniosków, uwag i sugestii co do przedmiotu / zamówienia i warunków jej udzielenia.
5	Brak terminu / ustawowego - termin / wskazany przez / Zamawiającego	Termin zamknięcia dialogu / konkurencyjnego - rozesłanie / informacji do Partnerów / Prywatnych / o zakończeniu dialogu / konkurencyjnego	brak
6	Brak terminu / ustawowego - termin / wskazany przez / Zamawiającego	Przygotowanie ostatecznej treści / Specyfikacji Istotnych Warunków / Zamówienia (SIWZ).	brak
7	Brak regulacji - termin / wskazany przez / zamawiającego	Rozesłanie zaproszeń do składnia ofert. / Wraz z zaproszeniem Zamawiający / przekazuje Partnerom Prywatnym / SIWZ.	- podjęcie decyzji o złożeniu oferty, / - przygotowanie oferty
8	Termin ustawowy – co / najmniej 10 dni od / przekazania zaproszenia / do składania ofert / (podstawa prawna: / art. 60e ust. 4 upzp)	Składanie ofert	- podjęcie decyzji o złożeniu oferty, / - przygotowanie oferty, / - złożenie oferty / - obowiązek wpłacenia wadium / - związanie ofertą przez okres wyznaczony przez / zamawiającego (60 dni). / (podstawa prawna: art. 85 / upzp).
9	Brak terminu / ustawowego - termin / wskazany przez / Zamawiającego	Otwarcie ofert, ocena ofert, wybór / najkorzystniejszej oferty, tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy / bilans wynagrodzenia i innych / kryteriów odnoszących się do / przedsięwzięcia, określonych / w SIWZ. Zawiadomienie Wykonawców / o wyborze najkorzystniejszej / oferty.	- ewentualne wniesienie / odwołanie od rozstrzygnięcia do / Prezesa Krajowej Izby / Odwoławczej
10	Termin ustawowy - / nie krótszy niż 10 od / dnia przesłania / zawiadomienia / o wyborze / najkorzystniejszej / oferty, jeżeli / zawiadomienie zostało / przesłane przy użyciu / środków komunikacji / elektronicznej, albo 15 dni – / jeżeli zostało / przesłane w inny / sposób (podstawa / prawna: art. 94 ust. 1 / pkt. 1)).	Zawarcie umowy o PPP.	- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla / się od zawarcia umowy / w sprawie zamówienia / publicznego lub nie wnosi / wymaganego zabezpieczenia / należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą / spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich / ponownego badania i oceny, / chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, / o których mowa w art. 93 ust. 1 / u.p.z.p.
11	Termin ustawowy – / Zamawiający nie / później niż w terminie / 30 dni od dnia zawarcia / umowy w sprawie / zamówienia / publicznego – / przekazuje ogłoszenie / o udzieleniu / zamówienia Urzędowi / Publikacji Unii / Europejskiej (podstawa / prawna: art. 95 ust. 2 / upzp).	Przekazanie ogłoszenia / o udzieleniu zamówienia Urzędowi / Publikacji Unii Europejskiej.	brak
12	Wybór oferenta / i podpisanie umowy	~IV kwartał 2019r./ I kwartał 2020r.	Podpisanie umowy
13	Etap projektowania	~I-III kwartał 2020r.	Projektowanie
14	Etap realizacji inwestycji	~III kwartał 2020r.- IV kwartał 2021	Realizacja inwestycji
15	Etap zarządzania	~I kwartał 2022r. przez okres 15-30 lat	Zarządzanie

Czas Czynności Miasta Czynności Partnera
Prywatne

14
UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU
Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku winny wypełnić i złożyć ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego Memorandum informacyjnego. W przypadku pytań bądź wątpliwości Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści zawartej w ankiecie.

Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: u.duda@rawicz.eu

Udział w testowaniu rynku nie wiążę się z otrzymaniem wynagrodzenia.

Osoby do kontaktu:
1. Elżbieta Skrzypek – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz adres mailowy: e.skrzypek@rawicz.eu , tel. 65-5465422
2. Urszula Duda – inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
adres mailowy: u.duda@rawicz.eu , tel. 65-5465426

Niniejsze Memorandum zostało umieszczone także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz – www.rawicz.pl

15